## Note de Droit d'Auteur
Note de Droit d'Auteur © 2024 - Guichet CPTS - Tous droits réservés. Le document Excel intitulé Process-construire un parcours est la propriété du Guichet CPTS et est protégé par les lois sur le droit d'auteur. Ce document est mis à disposition pour une utilisation personnelle et non commerciale. Toute reproduction, distribution ou utilisation à des fins commerciales de tout ou partie de ce document est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable du Guichet CPTS ou un de ses représentants. Conditions d'Utilisation Accès et Utilisation : Ce document Excel est fourni en tant que ressource gratuite destiné à un usage personnel et non commercial. L'utilisateur est autorisé à télécharger et utiliser le document, sous réserve du respect de ces conditions. Restrictions : Il est interdit de reproduire, vendre, distribuer ou utiliser commercialement ce document sans l'autorisation expresse du Guichet CPTS. Les illustrations et le contenu protégé par le droit d'auteur inclus dans ce document ne doivent pas être extraits ou utilisés séparément de celui-ci. Modifications Autorisées : Les utilisateurs sont autorisés à ajouter des données et à effectuer des modifications pour un usage interne. Non-responsabilité : Le Guichet CPTS n'est pas responsable des erreurs ou omissions dans ce document, ni des dommages résultant de son utilisation. Modifications des Conditions : Le Guichet CPTS se réserve le droit de modifier ces conditions à tout moment. Les utilisateurs sont encouragés à consulter régulièrement cette page pour prendre connaissance des éventuelles modifications. En utilisant ce document, vous acceptez ces conditions d'utilisation. Si vous n'êtes pas d'accord avec ces conditions, veuillez ne pas utiliser le document.

## Notice d utilisation
​
​
​
Notice d'utilisation
Nous vous proposons dans ce document trois onglets correspondant aux trois grandes étapes présentées dans le guide. Dans chaque onglet vous trouverez le processus détaillé de chaque étape pour structurer la mise en oeuvre d'un parcours. Cette approche vise à structurer l'approche méthodologique par étapes.
Questions Clés : Les questions à se poser pour mieux comprendre et avancer dans chaque étape.​
Freins : Les obstacles potentiels que vous pourriez rencontrer, ou ceux auxquels vous faites déjà face.
​
Leviers : Les éléments qui peuvent faciliter votre progression et vous aider à surmonter les freins.​
Cet outil se veut flexible et adaptable, conçu pour vous accompagner de manière personnalisée tout au long de votre parcours.
Pour aller plus loin
https://sante.gouv.fr/systeme-de-sante/parcours-des-patients-et-des-usagers/article/parcours-de-sante-de-soins-et-de-vie
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2614161/fr/le-patient-traceur-en-ville
https://www.has-sante.fr/jcms/c_1647022/fr/construire-organiser-les-parcours/ma-sante-2022
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2014-10/check-list_deploiement_des_parcours.pdf
https://www.guichet-cpts-occitanie.org/wp-content/uploads/2022/12/Panorama-fiches-actions-M2-Decembre-2022.pdf

## 1_Elaborer
1. Elaborer & Construire un parcours
|  | Quelles sont les étapes pour élaborer un parcours ? | Quels sont les objectifs de chaque étape ? | Quelles sont les questions à se poser à chaque étape ? | Quels sont les leviers et les bonnes pratiques pour répondre à chaque étape ? | Quels sont les freins et les points de vigilance ?
1.1 ETAT DES LIEUX & IDENTIFICATION DES RESSOURCES |  | Réaliser ou actualiser le diagnostic territorial | Identifier les enjeux du territoire | Quelles sont les prises en charge qui pourraient être améliorées sur le territoire | S’appuyer sur les données de santé publique, et diagnostics territoriaux existants Dégager du temps dédié au coordinateur | Manque de temps Difficultés d'accès à certaines données
|  | Identifier la thématique du parcours | Prioriser les thématiques traitées par la CPTS en fonction des enjeux de santé du territoire | Quels sont les parcours prioritaires à développer en fonction des besoins identifiés et des envies des professionnels ? | Réaliser des enquêtes auprès des professionnels de santé et des patients Avoir une vision 360° | Divergence entre priorités locales et nationales Complexité de certains sujets aux données indisponibles
|  | Identifier et associer les professionnels à la construction du parcours | Constituer une équipe pluridisciplinaire en impliquant les acteurs clés dès la construction | Quels sont les professionnels qui interviennent dans le parcours ? De quelles expertises avons-nous besoin ? Quels partenaires solliciter ? | Volonté des professionnels de travailler en pluri professionnel Possibilité de rémunérer les professionnels de santé pour leur investissement | Manque de professionnels pour s'investir
1.2 CONSTITUTION DES GROUPES & ELABORATION DU PARCOURS |  | Mettre en place un groupe de travail et définir son organisation | Initier la réflexion et le travail collectif Définir le mode de fonctionnement du groupe et la répartition des rôles/ tâches | Comment favoriser la participation ? Comment structurer efficacement les réunions de groupe ? | Définir clairement les modalités de fonctionnement avec les participants : animation, référent, coordination format, horaire, fréquence, règles etc. Mettre à disposition des outils collaboratifs pour faciliter les échanges | Place de la coodination : privilégiez la délégation, confiance et autonomie Multiplicité des acteurs à coordonner Problèmes de disponibilité des membres Attention à ne pas démultiplier les réunions
|  | Travailler l'appropriation du sujet par les membres du groupe et recenser l’existant : points forts/manques/pistes d’amélioration | Homogénéiser les niveaux de connaissances sur le sujet Identifier les forces et faiblesses du territoire sur la thématique et le parcours traité Identifier des ressources partenaires pouvant appuyer dans la construction du parcours | Quelles sont les ressources/les dispositifs qui fonctionnent en termes de prise en charge sur le territoire ? et quel est le contexte de prise en charge de la problématique ? Quels sont les manques identifiés et ce qui pourrait être amélioré ? | Créer des outils et supports pour faciliter la compréhension et l'appropriation du sujet par les professionnels Présenter les principes de la méthodologie de projet et consulter les recommandations HAS dès le départ Se renseigner sur ce qui se fait dans les CPTS de la Région | Manque d’acculturation et d’interconnaissance, du rôle et de la place des structures dans l'écosystème territorial
|  | Définir les objectifs et actions à développer pour améliorer le parcours et les sous-étapes à réaliser | Cibler les actions concrètes à mettre en œuvre Structurer le travail en étapes concrètes et réalisables | Comment optimiser le parcours et les actions des professionnels ? Qui fait quoi et à quel moment ? Quels sont les résultats attendus de chaque tâche ? | Réaliser un schéma chronologique du patient dans le parcours avec les points de rupture Prioriser les actions en fonction des ressources disponibles Rédaction de protocole de soins ou d’adressage | Une méthodologie inadaptée
1.3 PLANIFICATION DU DEPLOIEMENT OPERATIONNEL DU PARCOURS |  | Estimer les moyens | Recenser les besoins du projet et les moyens disponibles | Quels sont les besoins en ressources financières, logistiques, numériques, humaines ? | Choix d’un outil de suivi (numérique, recueil de données…) | Ressources et moyens limités
|  | Définir les objectifs, les indicateurs de suivi et Elaborer le rétroplanning prévisionnel de déploiement | Prévoir les étapes du projet dans le temps Construire une feuille de route Définir les indicateurs de suivi | Quels sont les objectifs stratégiques et opérationnels du parcours (réf. Diagnostic) ? Comment mesurer l’impact du parcours ? Sous quel(s) délai(s)? Quelles échéances ? | Impliquer l’équipe dans la définition des objectifs FIxer des objectifs SMART (spécifiques, mesurables, atteignables réalistes et temporels) Prendre en compte les délais posés par les ACI Prévoir plusieurs étapes de concertation et d'évaluation du parcours pour apporter des ajustements | Attention aux objectifs trop ambitieux. Manque d’adhésion et de compréhension des parties prenantes si elles ne sont pas impliquées dès le début. Tenir compte des retours d’expériences de terrain et du contexte territorial et national Sous-estimation des délais
|  | Rédiger et valider le parcours | Valider le parcours collectivement en vue de sa mise en œuvre | Le parcours proposé répond-t-il aux attentes initiales ? Est-il applicable pour les professionnels de santé du territoire ? | Organiser une réunion de présentation et de validation finale Diffuser un compte rendu détaillé
Leviers
Freins
Objectifs
Etapes Clés
Questions
à se poser
Commentaires

## 2_ Déployer
2. Déployer & Mettre en oeuvre
| Quelles sont les étapes pour élaborer un parcours ? | Quels sont les objectifs de chaque étape ? | Quelles sont les questions à se poser à chaque étape ? | Quels sont les leviers et les bonnes pratiques pour répondre à chaque étape ? | Quels sont les freins et les points de vigilance ?
| Informer/Sensibiliser les professionnels sur le dispositif | Informer sur l'existence du parcours Trouver les professionnels compétents dans le domaine | Qui est concerné et volontaire pour intervenir sur le parcours? | Faire appel à des professionnels relais | Communiquer de manière inappropriée les informations
| Mobiliser les acteurs et formaliser les partenariats | Prendre attache et concrétiser les partenariats | Quels partenaires mobiliser autour du projet ? Quels types et quels formats de partenariats mettre en oeuvre ? | Définir les modalités du partenariat : objectifs/financement/rôle de chacun | Difficulté à mobiliser certains acteurs Réussir à trouver des enjeux communs
| Former les professionnels | Fournir aux professionnels de santé les ressources et les supports techniques indispensables pour assurer le déploiement efficace des parcours | Comment sensibiliser les professionnels et/ou les usagers ? | Elaborer et proposer des supports mis à jour régulièrement : réunions d'information, webinaires, guides pratiques, flyers | Manque d'adaptation des formations aux besoins des professionnels Faible participation
| Mettre en place les outils nécessaires au déploiement des parcours | Déployer les outils nécessaires (systèmes d'information, protocoles de soins, etc.) pour soutenir le parcours | Existe-t-il des outils qui pourraient servir au parcours ? Quels sont les outils indispensables pour le bon fonctionnement du parcours ? | S'appuyer sur l'existant Coconstruire avec les professionnels | Coût et complexité des outils Résistance au changement
| Lancement opérationnel du parcours | Démarrer le parcours en mettant en œuvre les actions prévues selon le plan établi | Comment suivre la mise en œuvre et s'assurer que tout se passe bien ? | Prévoir un plan de communication interne et externe Suivre les actions | Inertie des processus : lenteur, délais
| Promouvoir et Faire connaitre le parcours | Informer régulièrement les parties prenantes et promouvoir le parcours auprès des bénéficiaires | Définir les stratégies de communication en fonction du public cible : format/choix de l'information à délivrer | Utiliser des médias variés : newsletters, réseaux sociaux, réunions d'information | Eviter l'excès de communication Ressources financières pour produire des outils de communication
Leviers
Freins
Objectifs
Etapes Clés
Questions
à se poser
Commentaires

## 3_Evaluer
3. Evaluer & Améliorer
| Quelles sont les étapes pour élaborer un parcours ? | Quels sont les objectifs de chaque étape ? | Quelles sont les questions à se poser à chaque étape ? | Quels sont les leviers et les bonnes pratiques pour répondre à chaque étape ? | Quels sont les freins et les points de vigilance ?
| Suivre l'atteinte des objectifs et mettre en place les modalités de collectes | S'assurer que les actions entreprises mènent aux résultats attendus Réunir les informations pertinentes pour permettre l'évaluation des actions et du parcours | Quelle est la personne référente pour assurer le suivi des indicateurs et collecter les données ? | Construire un document de suivi des indicateurs et de restitution des données Recourir à la démarche patient traceur/patient témoin Garantir l'anonymat des réponses pour encourager les retours honnêtes et constructifs | Manque de temps
| Analyser les données collectées | Identifier les tendances, les réussites et les points à améliorer pour optimiser le parcours | Quels sont les écarts entre les résultats obtenus et les objectifs initiaux ? Quelles sont les causes possibles ? Quelles tendances émergent de ces données ? | Effectuer des analyses régulières pour identifier rapidement les éventuelles difficultés Partager et échanger au sein de l'équipe l'analyse des données | Complexité de l'analyse Risque de biais dans l'interprétation des données Difficulté à identifier les causes
| Evaluer la satisfaction | Mesurer le niveau de satisfaction des professionnels et des usagers du parcours | Comment les usagers et les professionnels perçoivent-ils le parcours ? Quelles sont les suggestions pour tendre à une amélioration ? | Etablir une méthode de recueil et d'analyse des retours Inclure les partenaires du parcours et prendre en compte les retours apportés Organiser des phases de restitution collective | Faible taux de retours/réponses Difficulté à analyser qualitativement des retours Absence de suivi des retours/suggestions
| Identifier et proposer des ajustements | Formuler des recommandations pour améliorer le parcours et les actions en cours | Quels sont les principaux points à améliorer ? Quelles pourraient être les nouvelles actions ? | Proposer des solutions concrètes et réalisables Impliquer les différents acteurs | Risque de proposer des axes d'amélioration trop difficile à mettre en oeuvre
| Mettre à jour le parcours et les indicateurs de suivi | Intégrer les ajustements dans le parcours en révisant le plan d'action et les critères d'évaluation afin de s'assurer qu'ils restent pertinents et adaptés à l'évolution des besoins et des objectifs | Quels sont les nouveaux objectifs ? Quels sont les moyens nécessaires pour mettre en oeuvre les nouvelles pistes d'amélioration ? | Elaborer un plan d'action clair et précis pour apporter rapidement les ajustements nécessaires Associer les professionnels à la formulation des propositions | Manque de ressources (financières et humaines) Manque de temps Résistance au changement
| Communiquer sur les résultats du parcours et l'éventuelle mise à jour | Partager les résultats obtenus pour maintenir la transparence envers les différents acteurs, renforcer leur engagement et valoriser les succès mais aussi informer sur les ajustements pour une bonne appropriation du parcours | Quel est le public cible ? Comment assurer la bonne réception de l'information ? | Assurer une communication complète : partager les résultats, les potentielles modifications et valoriser votre action Accompagner les professionnels dans l'appréhension des changements Rédiger et communiquer un rapport d'activité pour valoriser les actions réalisées dans l'année | Une communication floue ou vague peut provoquer des malentendus ou une mauvaise interprétation Une communication tardive pourrait créer des incohérences et pourrait avoir un impact sur la prise en charge des patients
Leviers
Freins
Objectifs
Etapes Clés
Questions
à se poser
Commentaires